## Feuil1
Nom: RAJAOFERA Mendrika Nomena Fifaliana
ETU: 1431
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Compréhension du sujet | Lecture et compréhension du sujet | compréhension | 10 | 10 | 0 | 100%
Préparation | Configuration framework laravel | préparation | 5 | 5 | 0 | 100%
Préparation | Création base | préparation | 1 | 1 | 0 | 100%
Préparation | Implementation base | préparation | 2 | 2 | 0 | 100%
Compréhension du travail à faire J1 | Lecture du sujet | compréhension | 30 | 30 | 0 | 100%
Compréhension du travail à faire J1 | Maquetage de l'affichage | conception | 20 | 30 | 0 | 100%
Compréhension du travail à faire J1 | Maquetage de la base | conception | 40 | 60 | 0 | 100%
Connexion admin | Création page de login | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Connexion admin | Création model & base | base | 5 | 5 | 0 | 100%
Connexion admin | Controlleur d'authenfication | métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Connexion admin | Implementation | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des pays | Page de CRUD | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des pays | Création model & table | base |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des pays | Controlleur CRUD | métier |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des pays | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des disciplines | Page de CRUD | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des disciplines | Création model & table | base |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des disciplines | Controlleur CRUD | métier |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des disciplines | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des athlètes | Page de CRUD | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des athlètes | Création model & table | base |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des athlètes | Controlleur CRUD | métier |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des athlètes | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des sites | Page de CRUD | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des sites | Création model & table | base |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des sites | Controlleur CRUD | métier |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des sites | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Connexion gestionaire | Création page de login | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Connexion gestionaire | Création model & base | base |  |  |  | #DIV/0!
Connexion gestionaire | Controlleur d'authenfication | métier |  |  |  | #DIV/0!
Connexion gestionaire | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Gestion du calendrier des matchs | Page de CRUD | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Gestion du calendrier des matchs | Création model & table | base |  |  |  | #DIV/0!
Gestion du calendrier des matchs | Controlleur CRUD | métier |  |  |  | #DIV/0!
Gestion du calendrier des matchs | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des résultats finaux | Page de CRUD | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des résultats finaux | Création model & table | base |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des résultats finaux | Controlleur CRUD | métier |  |  |  | #DIV/0!
Gestion des résultats finaux | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Calendrier pour utilisateur | Page de calendrier | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Calendrier pour utilisateur | Création model & table & view | base |  |  |  | #DIV/0!
Calendrier pour utilisateur | Controlleur pour filtre et affichage | métier |  |  |  | #DIV/0!
Calendrier pour utilisateur | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
Tableau des medailles | Page des medailles par pays | affichage |  |  |  | #DIV/0!
Tableau des medailles | Création model & table & view | base |  |  |  | #DIV/0!
Tableau des medailles | Controlleur d'affichage | métier |  |  |  | #DIV/0!
Tableau des medailles | Implementation | integration |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 133 | 163 | 0 | 100%
*Valeur en Minutes
Estimation: | 133
Temps passé | 163
Reste à faire | 0
Avancement globale | 100%
Heures passé | 2.7167
Heures restant | 0

## TimeSheet
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login |  | Affichage