## Feuil1
Nom: RAJAOFERA Mendrika Nomena Fifaliana
ETU: 1431
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Compréhension du sujet | Lecture et compréhension du sujet | compréhension | 10 | 10 | 0 | 100%
Préparation | Configuration framework laravel | préparation | 5 | 5 | 0 | 100%
Préparation | Création base | préparation | 1 | 1 | 0 | 100%
Préparation | Implementation base | préparation | 2 | 2 | 0 | 100%
Compréhension du travail à faire J1 | Lecture du sujet | compréhension | 30 | 30 | 0 | 100%
Compréhension du travail à faire J1 | Maquetage de l'affichage | conception | 20 | 30 | 0 | 100%
Compréhension du travail à faire J1 | Maquetage de la base | conception | 40 | 60 | 0 | 100%
Connexion admin | Création page de login | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Connexion admin | Création model & base | base | 5 | 5 | 0 | 100%
Connexion admin | Controlleur d'authenfication | métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Connexion admin | Implementation | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des pays | Page de CRUD | affichage | 20 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays | Création model & table | base | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des pays | Controlleur CRUD | métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des pays | Implementation | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | Page de CRUD | affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | Création model & table | base | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | Controlleur CRUD | métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | Implementation | integration | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion des athlètes | Page de CRUD | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athlètes | Création model & table | base | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des athlètes | Controlleur CRUD | métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athlètes | Implementation | integration | 15 | 10 | 0 | 100%
Gestion des sites | Page de CRUD | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des sites | Création model & table | base | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion des sites | Controlleur CRUD | métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des sites | Implementation | integration | 5 | 10 | 0 | 100%
Connexion gestionaire | Création page de login | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Connexion gestionaire | Création model & base | base | 15 | 15 | 0 | 100%
Connexion gestionaire | Controlleur d'authenfication | métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Connexion gestionaire | Implementation | integration | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion du calendrier des matchs | Page de CRUD | affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion du calendrier des matchs | Création model & table | base | 5 | 10 | 0 | 100%
Gestion du calendrier des matchs | Controlleur CRUD | métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion du calendrier des matchs | Implementation | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des résultats finaux | Page de CRUD | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des résultats finaux | Création model & table | base | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des résultats finaux | Controlleur CRUD | métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des résultats finaux | Implementation | integration | 10 | 12 | 0 | 100%
Calendrier pour utilisateur | Page de calendrier | affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Calendrier pour utilisateur | Création model & table & view | base | 10 | 10 | 0 | 100%
Calendrier pour utilisateur | Controlleur pour filtre et affichage | métier | 45 | 45 | 0 | 100%
Calendrier pour utilisateur | Implementation | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Tableau des medailles | Page des medailles par pays | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Tableau des medailles | Création model & table & view | base | 60 | 60 | 0 | 100%
Tableau des medailles | Controlleur d'affichage | métier | 15 | 20 | 0 | 100%
Tableau des medailles | Implementation | integration | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion categorie | Page de CRUD | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion categorie | Création model & table | base | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion categorie | Controlleur CRUD | métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion categorie | Implementation | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Import csv | Page de CRUD | affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Import csv | Création model & table | base | 30 | 35 | 0 | 100%
Import csv | Controlleur d'import | métier | 30 | 40 | 0 | 100%
Import csv | Implementation | integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Tableau des recettes et depenses | Page de CRUD | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Tableau des recettes et depenses | Création model & table | base | 15 | 15 | 0 | 100%
Tableau des recettes et depenses | Controlleur d'import | métier | 60 | 60 | 0 | 100%
Tableau des recettes et depenses | Implementation | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Ajout resultat individuel | Page de CRUD | affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Ajout resultat individuel | Création model & table | base | 20 | 20 | 0 | 100%
Ajout resultat individuel | Controlleur d'import | métier | 45 | 50 | 0 | 100%
Ajout resultat individuel | Implementation | integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Correction orthographique | Correction orthographique | affichage | 30 | 0 | 30 | 50%
Formatage nombre | formatage nombre | affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
|  |  | 1058 | 1120 | 30 | 97.39%
*Valeur en Minutes
Estimation: | 1058
Temps passé | 1120
Reste à faire | 30
Avancement globale | 97.39%
Heures passé | 18.6667
Heures restant | 0.5

## TimeSheet
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login |  | Affichage